## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 基于JDBC和Mysql的餐厅服务系统的设计与实现 |  | 项目负责部门 | 唐山中软国创班 | 项目负责人 | 胡金玮、解明卓
项目总计工时 | 8个工作日 | 项目开始 | 2018-04-19 | 项目结束 | 2018-04-26
2018-3-4~2018-4-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24
| 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三
知识储备阶段 | 工作任务： 1、项目启动 2、项目需求分析 3、确定项目题目 | 工作任务： 1、完成《立项申请书》 2、完成《项目开发周期表》的规划 3、数据库的建立 4、项目分工 | 工作任务： 创建接口： 创建代理接口 设计所需要的功能 设计实体类 | 工作任务： 胡金玮： 设计及业务层 设计业务逻辑层 解明卓： | 工作任务： 胡金玮： 设计并实现业务逻辑层方法并对功能完成测试 解明卓： | 工作任务： 功能测试计划： 客户端与服务端进行连接测试 对功能进行添加 测试排查异常
2018-04-25 | 2018-04-19: 2018-04-26
周四 | bar: 2018-04-19
工作任务： 1、项目整合 2、完成PPT 3、完成各种文档 | 2018-04-19: 项目评审